## Sheet1
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
1 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-01 | 2022-04-05
2 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-06 | 2022-04-17
3 | Hoàng Hồng Ngọc + Vũ Chung Hiếu | 2022-04-18 | 2022-05-16
4 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-17 | 2022-05-30
5 | Vũ Chung Hiếu | 2022-05-31 | 2022-06-07
6 | Hoàng Hồng Ngọc + Vũ Chung Hiếu | 2022-06-08 | 2022-06-09
7 | Hoàng Hồng Ngọc + Vũ Chung Hiếu | 2022-06-10 | 2022-06-11
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-04-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
1 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-01 | 2022-04-05
1.1 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-01 | 2022-04-01
1.2 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-02 | 2022-04-02
1.3 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-03 | 2022-04-03
1.4 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-04 | 2022-04-04
1.5 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-05 | 2022-04-05
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-04-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30
2 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-06 | 2022-04-17
2.1 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-06 | 2022-04-07
2.1.1 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-06 | 2022-04-06
2.1.2 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-07 | 2022-04-07
2.2 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-08 | 2022-04-16
2.2.1 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-08 | 2022-04-10
2.2.2 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-11 | 2022-04-12
2.2.3 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-13 | 2022-04-15
2.2.4 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-16 | 2022-04-16
2.3 | Vũ Chung Hiếu | 2022-04-17 | 2022-04-17
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-04-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-18 to 2022-05-31
3 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-04-18 | 2022-05-16
3.1 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-04-18 | 2022-05-04
3.1.1 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-04-18 | 2022-04-22
3.1.2 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-04-23 | 2022-04-24
3.1.3 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-04-25 | 2022-04-26
3.1.4 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-04-27 | 2022-04-28
3.1.5 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-04-29 | 2022-04-30
3.1.6 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-01 | 2022-05-03
3.1.7 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-04 | 2022-05-04
3.2 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-05 | 2022-05-11
3.2.1 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-05 | 2022-05-06
3.2.2 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-07 | 2022-05-08
3.2.3 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-09 | 2022-05-11
3.3. | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-12 | 2022-05-13
3.4 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-14 | 2022-05-14
3.5 | Vũ Chung Hiếu | 2022-05-15 | 2022-05-16
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-04-18: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15 | 2022-05-16 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 2022-05-22 | 2022-05-23 | 2022-05-24 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 2022-05-28 | 2022-05-29 | 2022-05-30 | 2022-05-31
4 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-17 | 2022-05-30
4.1 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-17 | 2022-05-19
4.2 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-20 | 2022-05-22
4.3 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-23 | 2022-05-25
4.3.1 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-23 | 2022-05-24
4.3.2 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-25 | 2022-05-25
4.4 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-26 | 2022-05-26
4.5 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-27 | 2022-05-27
4.6 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-28 | 2022-05-28
4.7 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-29 | 2022-05-29
4.8 | Hoàng Hồng Ngọc | 2022-05-30 | 2022-05-30
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-05-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-05-01 to 2022-06-30
5 | Vũ Chung Hiếu | 2022-05-31 | 2022-06-07
5.1 | Vũ Chung Hiếu | 2022-05-31 | 2022-06-01
5.2 | Vũ Chung Hiếu | 2022-06-02 | 2022-06-06
5.2.1 | Vũ Chung Hiếu | 2022-06-02 | 2022-06-02
5.2.2 | Vũ Chung Hiếu | 2022-06-03 | 2022-06-03
5.2.3 | Vũ Chung Hiếu | 2022-06-04 | 2022-06-05
5.2.4 | Vũ Chung Hiếu | 2022-06-06 | 2022-06-06
5.3 | Vũ Chung Hiếu | 2022-06-07 | 2022-06-07
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-05-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-05-01 to 2022-06-30
6 | Hoàng Hồng Ngọc + Vũ Chung Hiếu | 2022-06-08 | 2022-06-09
STT | Công việc | Thời gian thực hiện |  | 2022-05-01: Thời gian (Theo ngày)
|  | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-05-01 to 2022-06-30
7 | Hoàng Hồng Ngọc + Vũ Chung Hiếu | 2022-06-10 | 2022-06-11
Formulas:
Ngày kết thúc = [Thời gian thực hiện]+28
Ngày kết thúc = [Thời gian thực hiện]
Thời gian thực hiện = [Ngày kết thúc, row above]+1
Thời gian thực hiện = [Thời gian thực hiện, row above]